## Капремонт
И Н Ф О Р М А Ц И Я о ходе реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
Наименование муниципального образования |  |  |  | Новониколаевское городское поселение Новониколаевского муниципального района Волгоградской области
Информация представлена по состоянию на: |  |  |  | 11.09.2012 г.
№ п/п | Адрес МКД | виды работ | Дата проведения отбора | Наименование организаций победителей отбора и осуществляющих технадзор | Дата начала работ по договору | Дата окончания работ |  |  | Стоимость работ по программе | Заключенные договора с подрядчиками, осуществляющими ремонтные работы, разработку и экспертизу ПД |  | процент выполнения работ | Объем освоенных средств по КС-3 по видам работ | дата подписания акта выполненных работ | Площадь помещений в МКД в которых работы по капитальному ремонту полностью завершены | Количество жителей в МКД в которых работы по капитальному ремонту полностью завершены | Объем освоенных средств по КС-3 в МКД в которых работы полностью завершены | № и дата акта о приемке дома в эксплуатацию | Дата протокола общего собрания жильцов по утверждению акта о приемке домов в экспл.
[6 empty] | по программе | по договору | фактически |  | объем средств по договорам | перечислено подрядчикам
[9 empty] | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | % | тыс.руб. |  | м2 | чел | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ул. Народная, 46а | ремонт кровли | 28.04.2012 г. | ООО «ВИЛИ-строй», ГУП "ВОП "Волгоградоблстройинвест" | 2012-06-08 | 10.2012 | 2012-08-24 | 2012-08-23 | 1159487 | 1045511 | 1045511 |  | 1045511 | 2012-08-08 | 996 | 33 | 1144966 | б/н от 23.08.2012 | 23.08.2012 г.
|  | строительный контроль | [7 empty] | 14521 | 14521
|  | дополнительные работы по капитальному ремонту кровли |  |  | 2012-06-25 | 10.2012 | 2012-10-01 | 2012-08-23 |  | 99455 | 99455 |  | 99455 | 2012-08-08
| ИТОГО по МКД | [7 empty] | 1159487 | 1159487 | 1159487 | 100 | 1144966
2 | ул. Народная, 53 | ремонт кровли | 28.04.2012 г. | ООО «Элнктростроймонтаж»,ГУП "ВОП "Волгоградоблстройинвест" | 2012-06-09 | 10.2012 | 2012-07-29 | 2012-08-27 | 1145247 | 956181 | 956181 |  | 956181 | 2012-07-23 | 860 | 30 | 1130904 | б/н от 27.08.2012 | 27.08.2012 г.
|  | строительный контроль | [7 empty] | 14343 | 14343
|  | дополнительные работы по капитальному ремонту кровли |  |  | 2012-07-23 | 10.2012 | 2012-10-01 | 2012-08-27 |  | 174723 | 174723 |  | 174723 | 2012-08-23
| ИТОГО по МКД | [7 empty] | 1145247 | 1145247 | 1145247 | 100 | 1130904
3 | ул. Народная, 58а | ремонт кровли | 28.04.2012 г. | ООО «Электростроймонтаж»,ГУП "ВОП "Волгоградоблстройинвест" | 2012-06-09 | 10.2012 | 2012-07-29 | 2012-08-28 | 1179729 | 983404 | 983404 |  | 983404 | 2012-07-23 | 996 | 35 | 1164954 | б/н от 28.08.2012 | 28.08.2012 г.
|  | строительный контроль | [7 empty] | 14775 | 14775
|  | дополнительные работы по капитальному ремонту кровли |  |  | 2012-07-23 | 10.2012 | 2012-10-01 | 2012-08-28 |  | 181550 | 181550 |  | 181550 | 2012-08-24
| ИТОГО по МКД | [7 empty] | 1179729 | 1179729 | 1179729 | 100 | 1164954
4 | ул. Народная, 118 | ремонт кровли | 28.04.2012 г. | ЗАО «Новониколаевское РСУ», ГУП "ВОП "Волгоградоблстройинвест" | 2012-06-09 | 10.2012 | 2012-08-31 | 2012-07-10 | 1004372 | 991793 | 991793 |  | 991793 | 2012-07-10 | 620 | 20 | 991793 | б/н от 10.07.2012 | 10.07.2012 г.
|  | строительный контроль | [7 empty] | 12579 | 12579
дополнительные работы по капитальному ремонту кровли
| ИТОГО по МКД | [7 empty] | 1004372 | 1004372 | 1004372 | 100
Итого по МО | [8 empty] | 4488835 | 4488835 | 4488835 |  | 4432617 |  |  |  | 4432617
В столбце 2 адреса многоквартирных домов расположить по управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК
ПРИМЕЧАНИЕ
Количество МКД, на которых не проведен отбор подрядных организаций - ___ шт.
Количество МКД, на которых проведен отбор, но итоги пока не подведены - ___шт.
Количество МКД, на которых проведен отбор и определены подрядные организации - 4 шт.
Количество МКД, по которым заключены договора с подрядчиками - 4 шт.
Количество МКД, на которых приступили к работам — 4 шт.
Количество МКД, на которых закончен капитальный ремонт- __4_ шт.
Количество МКД, по которым утверждены акты о приемке домов в экспл. - _4__шт
Количество МКД, по которым акты о приемке домов в экспл. утверждены общим собранием жильцов - _4__шт
С.А. Мирошников